**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**по технологическому присоединению**

**ООО «Долина-Центр-С»**

**Круг заявителей:** Физические лица, юридические лица или индивидуальные предприниматели.

**Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:** Размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

**Условия оказания услуг (процесса):** предоставление всех необходимых сведений и документов в соответствии с пунктами 9, 10 и 12 - 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила ТП); заключение договора; наличие (создание) технической возможности оказания услуги (процесса); выполнение сторонами по договору мероприятий, предусмотренных договором.

**Результат оказания услуги (процесса):** технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

**Общий срок оказания услуги (процесса):** от 15 рабочих дней до 4 лет (для разных категорий заявителей) в соответствии с подпунктом б) пункта 16 Правил ТП.

**Порядок оказания услуги (процесса):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Содержание / Условия этапа** | **Форма****предоставления** | **Срок** **исполнения** | **Ссылка на****нормативный****правовой акт** |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение | Проверка сетевой организацией соблюдения требований к полноте предоставленных заявителем сведений и прилагаемых к заявке документов. При отсутствии необходимых сведений и документов сетевая организация уведомляет об этом заявителя в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки. | Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в 2 экземплярах:- письмом с описью вложения- лично-через уполномоченного представителя-подача заявок посредством официального сайта | Проект договора направляется заявителю в течение 10-30 дней с даты поступления заявки с полным комплектом документов в зависимости от категории заявителя (в соответствии с пунктом 15 Правил ТП) | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 2 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения | Направление сетевой организацией в установленные законодательством сроки проекта договора заявителю, подписание заявителем двух экземпляров проекта договора, возвращение одного экземпляра договора в сетевую организацию. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию.  | На бумажном носителе | Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию. | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 3 | Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором | Оплата заявителем услуг за технологическое присоединение в соответствии с условиями договора.Разработка сетевой организацией и заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями.Выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией. |  | В соответствии с пунктом 16 Правил ТП  | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 4  | Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя | Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления, в случае если технические условия подлежат в соответствии с Правилами ТП согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления, с выдачей акта осмотра (обследования) энергопринимающих устройств заявителя |  |  | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 5 | Фактическое присоединение | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") |  | В соответствии с подпунктом б) пункта 16 Правил ТП | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 6 | Подписание актов | Составление акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в [пункте 14(2)](#Par714) Правил ТП) | На бумажном носителе  | По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению |

Контактная информация для направления обращений: 8 (846) 270-47-15